## Sheet1
Berita Acara Penyelesaian
Perjanjian Kerjasama PT Hamasa Steel Centre dan PT Multi Visi Paragon
Module | Status | Tanggal Delivery | Approval PT HSC
Penjualan | Done | 2017-09-10
Master Customer
Kontrak Penjualan
Penawaran
Sales Order
TIPO
Master Harga Barang
Master Harga Pengiriman
Pengiriman
Pemotongan
Pembelian | Done | 2017-09-29
Kontrak Pembelian
PO
Master Supplier
PO Invoice
Inventory | Done | 2017-08-21
Master Barang
Master Gudang
Master Kategori
Master Grade
Mutasi
Konversi
BTB
BKB
Inventori Gudang
Stock Adjustment
BTB Tipo
BKB Tipo
SPK
Finance | Done | 2017-09-29
Master Bank
Pelunasan Piutang
Pelunasan Hutang
Penagihan
Cetak Faktur
Pencairan Cek / Giro
Kas keluar
Kas masuk
Master No Seri Pajak
Otorisasi | Done | 2017-10-16
Otorisasi Penjualan
Approval SO
Approval pembatalan SO
Approval print ulang DO
Approval perubahan harga master barang
Approval pembatalan kontrak penjualan
Otorisasi Pembelian
Permintaan pembuatan PO
Otorisasi Inventory
Approve adjustment stock
Otorisasi Finance
Approval Kredit Customer
User Management |  | 2017-10-16
Report
Report Penjualan
Laporan Penjualan per Hari | Done | 2018-05-24
Report Pembelian
Laporan Pembelian | Done | 2018-05-23
Laporan Reorder Gudang | Done | 2018-05-08
Laporan Kontrak Pembelian | On Progress
Report Inventory
Laporan Aktivitas Gudang | Done | 2018-05-02
Laporan Saldo Stok Gudang | Done | 2018-05-08
Laporan Mutasi Gudang | Done | 2018-05-09
Report Finance
Laporan Penerimaan Uang | Done | 2018-05-04
Laporan Piutang per Pelanggan | Done | 2018-05-12
Laporan Aging Piutang | Done | 2018-05-13
Laporan Penagihan | Done | 2018-05-13
Laporan Hutang per Supplier | On Progress
Laporan Aging Hutang | Menunggu Format dari PT HSC
Laporan Jatuh Tempo Giro | Done | 2018-05-23
Laporan Pencairan Cek / Giro | Done | 2018-05-13
PT Multi Visi Paragon |  | PT Hamasa Steel Centre