## Sheet1
Berita Acara Penyelesaian
Catatan Kerjasama Car Wash – 805 dan PT Multi Visi Paragon tanggal …
Features | Scenario | Status (OK/NEED TO MAINTAIN ) | Tanggal Delivery | Approval PT HSC
Level Akses Super Admin |  | Try ro use Check Box
Manajemen User | 1. Superadmin berhasil buat User Baru dengan mengisi field Nama Lengkap, Alamat Email, Username (nama user untuk login), password, dan memberikan Level Akses terahadap user yang sedang di buat.
Manajemen Store
Manajemen Member
Manajemen Kartu |  |  | 03 Juli 2018/ Selasa
Manajemen Kasir (Isi Ulang/ Top Up)
Manajemen Kasir (Kartu Baru)
Manajemen Kasir (Refund Kartu)
Manajemen Kasir (Check Saldo)
Manajemen Produk
Laporan Total Penjualan
Laporan Kasir
Laporan Member
Level Akses Kasir |  |  | 03 Juli 2018/ Selasa
Manajemen Isi Ulang
Manajemen Kartu Baru
Manajemen Isi Ulang
Check Saldo
Laporan
Level Akses Owner |  |  | 03 Juli 2018/ Selasa
Manajemen Produk
Manajemen Staff
Transaksi
Laporan Penjualan
Laporan Menu
Level Akses Staff |  |  | 03 Juli 2018/ Selasa
Transaksi
Laporan Penjualan
Level Akses Member |  |  | 03 Juli 2018/ Selasa
Member
Taxi Online
Non-Member
| Mengetahui, |  | Menyetujui,
| PT. Multi Visi Paragon |  | 805 Carwash