## DMS
SIT Test Script
Project : | Penambahan Fitur Dalam Proyek Pengembangan DMS 2016 | [5 empty] | Vendor : PT. Mastersystem Infotama
Scenario : | Pengembangan DMS 2016
Scenario ID | Scenario Description | Test case ID | Prerequisites | Test case description | Test data | Step number | Test Step | Expected result | Channel | Type
DMS 2016\SCN_001 Storage DMS | melakukan optimalisasi storage DMS a. merubah metode perpindahan dokumen dari folder non booking ke folder booking b. purging duplikasi dokumen dari folder booking dan non booking | SCN_001_TC_001 Metode Upload LOS Credit Card |  | Merubah metode upload LOS non booking & booking dari copy menjadi move LOS Credit Card |  | Step 1 | ke 10.204.90.69, pilih folder C dan folder LOS File kemudian edit file txt index | berhasil mengakses folder | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_001 Storage DMS |  | SCN_001_TC_001 Metode Upload LOS Credit Card |  |  |  | Step 2 | pindahkan file txt index dan file image pdf ke folder LOS File | berhasil move file | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_001 Storage DMS |  | SCN_001_TC_001 Metode Upload LOS Credit Card |  |  |  | Step 3 | jalankan proses non booking menggunakan URL yang ditentukan untuk melihat hasil proses non booking | berhasil upload file non booking | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_001 Storage DMS |  | SCN_001_TC_001 Metode Upload LOS Credit Card |  |  |  | Step 4 | query dokumen non booking untuk di proses | data proses non booking berhasil di query | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_001 Storage DMS |  | SCN_001_TC_001 Metode Upload LOS Credit Card |  |  |  | Step 5 | copy file txt kedalam folder LOS File | berhasil copy file ke dalam folder LOS File | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_001 Storage DMS |  | SCN_001_TC_001 Metode Upload LOS Credit Card |  |  |  | Step 6 | jalankan proses booking menggunakan URL yang ditentukan untuk melihat hasil proses booking | dokumen berhasil dipindahkan ke folder booking tanpa duplikasi atau copy | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_001 Storage DMS |  | SCN_001_TC_001 Metode Upload LOS Credit Card |  |  |  | Step 7 | query dokumen booking untuk di proses | data proses booking berhasil di query | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_001 Storage DMS |  | SCN_001_TC_002 Metode Upload LOS Consumer LOAN |  | Merubah metode upload LOS non booking & booking dari copy menjadi move LOS Consumer LOAN |  | Step 1 | ke 10.204.90.68, pilih folder C dan folder LOS File kemudian edit file txt index | berhasil mengakses folder | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_001 Storage DMS |  | SCN_001_TC_002 Metode Upload LOS Consumer LOAN |  |  |  | Step 2 | pindahkan file txt index dan file image pdf ke folder LOS File | berhasil move file | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_001 Storage DMS |  | SCN_001_TC_002 Metode Upload LOS Consumer LOAN |  |  |  | Step 3 | jalankan proses non booking menggunakan URL yang ditentukan untuk melihat hasil proses non booking | berhasil upload file non booking | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_001 Storage DMS |  | SCN_001_TC_002 Metode Upload LOS Consumer LOAN |  |  |  | Step 4 | query dokumen non booking untuk di proses | data proses non booking berhasil di query | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_001 Storage DMS |  | SCN_001_TC_002 Metode Upload LOS Consumer LOAN |  |  |  | Step 5 | copy file txt kedalam folder LOS File | berhasil copy file ke dalam folder LOS File | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_001 Storage DMS |  | SCN_001_TC_002 Metode Upload LOS Consumer LOAN |  |  |  | Step 6 | jalankan proses booking menggunakan URL yang ditentukan untuk melihat hasil proses booking | dokumen berhasil dipindahkan ke folder booking tanpa duplikasi atau copy | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_001 Storage DMS |  | SCN_001_TC_002 Metode Upload LOS Consumer LOAN |  |  |  | Step 7 | query dokumen booking untuk di proses | data proses booking berhasil di query | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_001 Storage DMS |  | SCN_001_TC_003 Metode Upload LOS Consumer LOAN |  | Merubah metode upload LOS non booking & booking dari copy menjadi move LOS Mikro |  | Step 1 | ke 10.204.90.69, pilih folder C dan folder LOS File kemudian edit file txt index | berhasil mengakses folder | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_001 Storage DMS |  | SCN_001_TC_003 Metode Upload LOS Consumer LOAN |  |  |  | Step 2 | pindahkan file txt index dan file image pdf ke folder LOS File | berhasil move file | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_001 Storage DMS |  | SCN_001_TC_003 Metode Upload LOS Consumer LOAN |  |  |  | Step 3 | jalankan proses non booking menggunakan URL yang ditentukan untuk melihat hasil proses non booking | berhasil upload file non booking | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_001 Storage DMS |  | SCN_001_TC_003 Metode Upload LOS Consumer LOAN |  |  |  | Step 4 | query dokumen non booking untuk di proses | data proses non booking berhasil di query | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_001 Storage DMS |  | SCN_001_TC_003 Metode Upload LOS Consumer LOAN |  |  |  | Step 5 | copy file txt kedalam folder LOS File | berhasil copy file ke dalam folder LOS File | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_001 Storage DMS |  | SCN_001_TC_003 Metode Upload LOS Consumer LOAN |  |  |  | Step 6 | jalankan proses booking menggunakan URL yang ditentukan untuk melihat hasil proses booking | dokumen berhasil dipindahkan ke folder booking tanpa duplikasi atau copy | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_001 Storage DMS |  | SCN_001_TC_003 Metode Upload LOS Consumer LOAN |  |  |  | Step 7 | query dokumen booking untuk di proses | data proses booking berhasil di query | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_001 Storage DMS |  | SCN_001_TC_004 Duplikasi Dokumen |  | Menghapus duplikasi dokumen existing proses booking dan non booking |  | Step 1 | query dokumen yang terdapat duplikasi | data proses query data yang duplikasi | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_001 Storage DMS |  | SCN_001_TC_004 Duplikasi Dokumen |  |  |  | Step 2 | akses 'C:/developmentDFC' >> moveDestroyApp >> config.properties | berhasil mengakses halaman yang dipilih | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_001 Storage DMS |  | SCN_001_TC_004 Duplikasi Dokumen |  |  |  | Step 3 | jalankan batch file dengan double klik readyApp.bat | berhasil menjalankan file bath | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_001 Storage DMS |  | SCN_001_TC_004 Duplikasi Dokumen |  |  |  | Step 4 | cek hasil kerja program dengan mengakses folder C:/report >> report.txt | dokumen booking dan non booking tidak ada yang duplikasi | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_002 Security Document | security password dokumen pada user | SCN_002_TC_001 Switching Security Document |  | Proses switching security document |  | Step 1 | Log in user Taskspace | berhasil masuk kedalam dashboard account user | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_002 Security Document |  | SCN_002_TC_001 Switching Security Document |  |  |  | Step 2 | Pilih Simple Search atau Advance Search | tampil hasil pencarian document yang diinginkan | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_002 Security Document |  | SCN_002_TC_001 Switching Security Document |  |  |  | Step 3 | Pilih Document >> Klik Kanan >> Pilih Protected Export | tampil box window yang terdapat opsi protected export | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_002 Security Document |  | SCN_002_TC_001 Switching Security Document |  |  |  | Step 4 | Pilih Open atau Save | setelah di klik protected export, muncul box window opsi untuk open file atau save file | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_002 Security Document |  | SCN_002_TC_001 Switching Security Document |  |  |  | Step 5 | Buka file yang telah dipilih untuk memastikan apakah file sudah terproteksi | muncul notifikasi window agar user memasukkan password | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_003 Integrasi CMS DMS | melakukan integrasi CMS dan DMS sistem dan view CMS | SCN_003_TC_001 Integrasi CMS Index Plus |  | pengembangan pada aplikasi index plus |  | Step 1 | buka aplikasi IndexPlus | berhasil menampilkan dashboard untuk login | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_003 Integrasi CMS DMS |  | SCN_003_TC_001 Integrasi CMS Index Plus |  |  |  | Step 2 | Log In as User | berhasil masuk kedalam page account user | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_003 Integrasi CMS DMS |  | SCN_003_TC_001 Integrasi CMS Index Plus |  |  |  | Step 3 | Pilih dokumen di dalam list table | berhasil menampilkan kotak form field atribut-atribut yang akan diisi | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_003 Integrasi CMS DMS |  | SCN_003_TC_001 Integrasi CMS Index Plus |  |  |  | Step 4 | ketik dan input CIF number | berhasil menampilkan daftar list value collateral id | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_003 Integrasi CMS DMS |  | SCN_003_TC_001 Integrasi CMS Index Plus |  |  |  | Step 5 | isi semua atribut dan value yang dibutuhkan | berhasil mengisi semua atribut dan value yang dibutuhkan | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_003 Integrasi CMS DMS |  | SCN_003_TC_001 Integrasi CMS Index Plus |  |  |  | Step 6 | kik accept task | proses selesai | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_003 Integrasi CMS DMS |  | SCN_003_TC_002 Integrasi CMS View |  | Pengembangan pada CMS View |  | Step 1 | Akses URL CMS view | berhasil mengakses URL CMS Virew | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_003 Integrasi CMS DMS |  | SCN_003_TC_002 Integrasi CMS View |  |  |  | Step 2 | Klik tombol view untuk melihat dokumen | berhasil menampilkan view dokumen berserta collateral id | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_003 Integrasi CMS DMS |  | SCN_003_TC_002 Integrasi CMS View |  |  |  | Step 3 | klik tombol submit untukmenambahkan collateral id | berhasil menampilkan tabel dokumen dengan button view dan button submit value of collateral | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_004 DMS LOS System | konfirgurasi DMS LOS System untuk Credit Card dan Mikro dan Load Balancing F5 | SCN_004_TC_001 DMS LOS MIKRO & F5 |  | pemisahan server LOS Mikro dan penggunaan Load Balancer F5 untuk upload LOS Non Booking |  | Step 1 | copy index.txt dan image.pdf ke dalam folder LOS File | image.pdf siap di upload dengan menggunakan dara yang berada pada index.txt | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_004 DMS LOS System |  | SCN_004_TC_001 DMS LOS MIKRO & F5 |  |  |  | Step 2 | akses URL khusus untuk upload LOS Non Booking yang mengarah ke server baru DMS LOS Mikro | berhasil menampilkan page status sukses dan object id yang akan digunakan untuk view document | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_004 DMS LOS System |  | SCN_004_TC_002 DMS LOS CC & F5 |  | pemisahan server LOS Mikro untuk LOS View |  | Step 1 | akses URL khusus untuk upload LOS Non Booking yang mengarah ke server baru DMS LOS Mikro | tampil dokumen | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_004 DMS LOS System |  | SCN_004_TC_003 DMS LOS CC & F5 |  | pemisahan server LOS Credit Card dan penggunaan Load Balancer F5 |  | Step 1 | copy index.txt dan image.pdf ke dalam folder LOS File | image.pdf siap di upload dengan menggunakan dara yang berada pada index.txt | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_004 DMS LOS System |  | SCN_004_TC_003 DMS LOS CC & F5 |  |  |  | Step 2 | view dokumentakses url | berhasil view dokumen | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_004 DMS LOS System |  | SCN_004_TC_003 DMS LOS CC & F5 |  |  |  | Step 3 | akses URL khusu untuk upload LOS Non Booking yang mengarah ke server baru DMS LOS Mikro | berhasil menampilkan page status sekses dan object id yang akan digunakan untuk view document | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_004 DMS LOS System |  | SCN_004_TC_004 DMS LOS CC & F5 |  | pemisahan server LOS Credit Card untuk LOS View |  | Step 1 | akses URL khusus untuk upload LOS Credit Card yang mengarah ke server baru DMS LOS Mikro | tampil dokumen | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_005 Purging Abnormal | tes negative storage dms scope purging | SCN_005_TC_001 Purging Abnormal |  | proses purging duplikasi dokumen dari folder booking dan non booking scenario abnormal test |  | Step 1 | query dokumen yang terdapat duplikasi | data proses query data yang duplikasi | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_005 Purging Abnormal |  | SCN_005_TC_001 Purging Abnormal |  |  |  | Step 2 | akses 'C:/developmentDFC' >> moveDestroyApp >> config.properties | berhasil mengakses halaman yang dipilih | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_005 Purging Abnormal |  | SCN_005_TC_001 Purging Abnormal |  |  |  | Step 3 | jalankan batch file dengan double klik readyApp.bat | saat sedang proses dibatalkan, dokumen berhasil didelete namun tidak gagal move dari non bookin ke folder booking | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_005 Purging Abnormal |  | SCN_005_TC_001 Purging Abnormal |  |  |  | Step 4 | Cek server file booking | mengecek data yang booking yang berhasil didelete hilang semua | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_005 Purging Abnormal |  | SCN_005_TC_001 Purging Abnormal |  |  |  | Step 5 | Cek server file non booking | proses move gagal, data masih berada pada file non booking | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_006 Security Document Negative | validasi user password untuk membuka file agunan yang sudah diupload | SCN_006_TC_001 Password Tidak Valid |  | proses input user password yang tidak valid untuk membuka file download agunan |  | Step 1 | Log in user Taskspace | berhasil masuk kedalam dashboard account user | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_006 Security Document Negative |  | SCN_006_TC_001 Password Tidak Valid |  |  |  | Step 2 | Pilih Simple Search atau Advance Search | tampil hasil pencarian document yang diinginkan | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_006 Security Document Negative |  | SCN_006_TC_001 Password Tidak Valid |  |  |  | Step 3 | Pilih Document >> Klik Kanan >> Pilih Protected Export | tampil box window yang terdapat opsi protected export | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_006 Security Document Negative |  | SCN_006_TC_001 Password Tidak Valid |  |  |  | Step 4 | Pilih Open atau Save | setelah di klik protected export, muncul box window opsi untuk open file atau save file | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_006 Security Document Negative |  | SCN_006_TC_001 Password Tidak Valid |  |  |  | Step 5 | Buka file yang telah dipilih untuk memastikan apakah file sudah terproteksi | muncul notifikasi window agar user memasukkan password | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_006 Security Document Negative |  | SCN_006_TC_001 Password Tidak Valid |  |  |  | Step 6 | Masukkan user password yang tidak valid | gagal membuka file dengan notifikasi | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_006 Security Document Negative |  | SCN_006_TC_002 Delete Error |  | proses delete semua data duplicate pada server booking error |  | Step 1 | query dokumen yang terdapat duplikasi | data proses query data yang duplikasi | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_006 Security Document Negative |  | SCN_006_TC_002 Delete Error |  |  |  | Step 2 | akses 'C:/developmentDFC' >> moveDestroyApp >> config.properties | berhasil mengakses halaman yang dipilih | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_006 Security Document Negative |  | SCN_006_TC_002 Delete Error |  |  |  | Step 3 | jalankan batch file dengan double klik readyApp.bat | saat sedang proses batch, proses delete data yang duplicate di server booking error | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_006 Security Document Negative |  | SCN_006_TC_002 Delete Error |  |  |  | Step 4 | Cek server file booking | mengecek data duplicate yang booking yang gagal didelete | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_006 Security Document Negative |  | SCN_006_TC_002 Delete Error |  |  |  | Step 5 | Cek server file non booking | mengecek data yang berada pada server file non booking | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_007 Storage DMS BEFORE | melakukan optimalisasi storage DMS a. merubah metode perpindahan dokumen dari folder non booking ke folder booking b. purging duplikasi dokumen dari folder booking dan non booking (BEFORE) | SCN_007_TC_001 Metode Upload |  | Merubah metode upload LOS booking dari copy menjadi move |  | Step 1 | query dokumen non booking untuk di proses | data proses non booking berhasil di query | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_007 Storage DMS BEFORE |  | SCN_007_TC_001 Metode Upload |  |  |  | Step 2 | copy file txt kedalam folder LOS File | berhasil copy file ke dalam folder LOS File | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_007 Storage DMS BEFORE |  | SCN_007_TC_001 Metode Upload |  |  |  | Step 3 | jalankan proses booking menggunakan URL yang ditentukan untuk melihat hasil proses booking | dokumen berhasil dipindahkan ke folder booking tanpa duplikasi atau copy | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_007 Storage DMS BEFORE |  | SCN_007_TC_002 Duplikasi Dokumen |  | Menghapus duplikasi dokumen existing proses booking dan non booking | PERLU 200 DOKUMEN | Step 1 | query dokumen yang terdapat duplikasi | data proses query data yang duplikasi | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_007 Storage DMS BEFORE |  | SCN_007_TC_002 Duplikasi Dokumen |  |  |  | Step 2 | akses 'C:/developmentDFC' >> moveDestroyApp >> config.properties | berhasil mengakses halaman yang dipilih | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_007 Storage DMS BEFORE |  | SCN_007_TC_002 Duplikasi Dokumen |  |  |  | Step 3 | jalankan batch file dengan double klik readyApp.bat | berhasil menjalankan file bath | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_007 Storage DMS BEFORE |  | SCN_007_TC_002 Duplikasi Dokumen |  |  |  | Step 4 | cek hasil kerja program dengan mengakses folder C:/report >> report.txt | dokumen booking dan non booking tidak ada yang duplikasi | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_008 Security Document BEFORE | security password dokumen pada user (BEFORE) | SCN_008_TC_001 Switching Security Document |  | Proses switching security document |  | Step 1 | Log in user Taskspace | berhasil masuk kedalam dashboard account user | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_008 Security Document BEFORE |  | SCN_008_TC_001 Switching Security Document |  |  |  | Step 2 | Pilih Simple Search atau Advance Search | tampil hasil pencarian document yang diinginkan | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_008 Security Document BEFORE |  | SCN_008_TC_001 Switching Security Document |  |  |  | Step 3 | Pilih Document >> Klik Kanan >> Pilih Protected Export | tampil box window yang terdapat opsi protected export | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_008 Security Document BEFORE |  | SCN_008_TC_001 Switching Security Document |  |  |  | Step 4 | Pilih Open atau Save | setelah di klik protected export, muncul box window opsi untuk open file atau save file | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_008 Security Document BEFORE |  | SCN_008_TC_001 Switching Security Document |  |  |  | Step 5 | Buka file yang telah dipilih untuk memastikan apakah file sudah terproteksi | muncul notifikasi window agar user memasukkan password | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_009 Integrasi CMS DMS BEFORE | melakukan integrasi CMS dan DMS sistem dan view CMS (BEFORE) | SCN_009_TC_001 Integrasi CMS Index Plus |  | pengembangan pada aplikasi index plus |  | Step 1 | buka aplikasi IndexPlus | berhasil menampilkan dashboard untuk login | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_009 Integrasi CMS DMS BEFORE |  | SCN_009_TC_001 Integrasi CMS Index Plus |  |  |  | Step 2 | Log In as User | berhasil masuk kedalam page account user | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_009 Integrasi CMS DMS BEFORE |  | SCN_009_TC_001 Integrasi CMS Index Plus |  |  |  | Step 3 | Pilih dokumen di dalam list table | berhasil menampilkan kotak form field atribut-atribut yang akan diisi | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_009 Integrasi CMS DMS BEFORE |  | SCN_009_TC_001 Integrasi CMS Index Plus |  |  |  | Step 4 | ketik dan input CIF number | berhasil menampilkan daftar list value collateral id | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_009 Integrasi CMS DMS BEFORE |  | SCN_009_TC_001 Integrasi CMS Index Plus |  |  |  | Step 5 | isi semua atribut dan value yang dibutuhkan | berhasil mengisi semua atribut dan value yang dibutuhkan | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_009 Integrasi CMS DMS BEFORE |  | SCN_009_TC_001 Integrasi CMS Index Plus |  |  |  | Step 6 | kik accept task | proses selesai | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_009 Integrasi CMS DMS BEFORE |  | SCN_009_TC_002 CMS View |  | Pengembangan pada CMS View | No Before / Di Delete | Step 1 | Akses URL CMS view | berhasil mengakses URL CMS Virew | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_009 Integrasi CMS DMS BEFORE |  | SCN_009_TC_002 CMS View |  |  |  | Step 2 | Klik tombol view untuk melihat dokumen | berhasil menampilkan view dokumen berserta collateral id | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_009 Integrasi CMS DMS BEFORE |  | SCN_009_TC_002 CMS View |  |  |  | Step 3 | klik tombol submit untukmenambahkan collateral id | berhasil menampilkan tabel dokumen dengan button view dan button submit value of collateral | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_010 DMS LOS System BEFORE | konfirgurasi DMS LOS System untuk Credit Card dan Mikro dan Load Balancing F5 (BEFORE) | SCN_010_TC_001 DMS LOS MIKRO & F5 |  | pemisahan server LOS Mikro dan penggunaan Load Balancer F5 |  | Step 1 | copy index.txt dan image.pdf ke dalam folder LOS File | image.pdf siap di upload dengan menggunakan dara yang berada pada index.txt | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_010 DMS LOS System BEFORE |  | SCN_010_TC_001 DMS LOS MIKRO & F5 |  |  |  | Step 2 | view dokumentakses url | berhasil view dokumen | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_010 DMS LOS System BEFORE |  | SCN_010_TC_001 DMS LOS MIKRO & F6 |  |  |  | Step 3 | akses URL khusu untuk upload LOS Non Booking yang mengarah ke server baru DMS LOS Mikro | berhasil menampilkan page status sekses dan object id yang akan digunakan untuk view document | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_010 DMS LOS System BEFORE |  | SCN_010_TC_002 DMS LOS CC & F5 |  | pemisahan server LOS Credit Card dan penggunaan Load Balancer F5 |  | Step 1 | copy index.txt dan image.pdf ke dalam folder LOS File | image.pdf siap di upload dengan menggunakan dara yang berada pada index.txt | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_010 DMS LOS System BEFORE |  | SCN_010_TC_002 DMS LOS CC & F5 |  |  |  | Step 2 | view dokumentakses url | berhasil view dokumen | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_010 DMS LOS System BEFORE |  | SCN_010_TC_002 DMS LOS CC & F6 |  |  |  | Step 3 | akses URL khusu untuk upload LOS Non Booking yang mengarah ke server baru DMS LOS Mikro | berhasil menampilkan page status sekses dan object id yang akan digunakan untuk view document | DMS | Manual
|  |  |  | Prepared By, |  |  | Confirmed By,
|  |  |  | Faradiyah Handayani |  |  | Medio
|  |  |  | IT - TESTER |  |  | IT - APD

## Sheet1
Application Name | Date | Total Test Script | Execution Plan | Passed | Failed | N/A | Outstanding | Progress daily (%) | Progress Total %
DMS | 6 Januari 2016 | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.81% | 23.81%

## NOTED
03. Ingin test with real condition
01. Ingin ada testing merubah motode Upload Non Booking & Booking dari Front End And Backend.
Menghapus duplikasi dokumen existing proses booking dan non booking