## DMS
SIT Test Script
Project : | Penambahan Fitur Dalam Proyek Pengembangan DMS 2016 | [5 empty] | Vendor : PT. Mastersystem Infotama
Scenario : | Pengembangan DMS 2016
Scenario ID | Scenario Description | Test case ID | Prerequisites | Test case description | Test data | Step number | Test Step | Expected result | Channel | Type
DMS 2016\SCN_001 Storage DMS | melakukan optimalisasi storage DMS a. merubah metode perpindahan dokumen dari folder non booking ke folder booking b. purging duplikasi dokumen dari folder booking dan non booking | SCN_001_TC_001 Metode Upload LOS Credit Card |  | Merubah metode upload LOS non booking & booking dari copy menjadi move LOS Credit Card |  | Step 1 | ke 10.204.90.69, pilih folder C dan folder LOS File kemudian edit file txt index | berhasil mengakses folder | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_001 Storage DMS |  | SCN_001_TC_001 Metode Upload LOS Credit Card |  |  |  | Step 2 | pindahkan file txt index dan file image pdf ke folder LOS File | berhasil move file | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_001 Storage DMS |  | SCN_001_TC_001 Metode Upload LOS Credit Card |  |  |  | Step 3 | jalankan proses non booking menggunakan URL yang ditentukan untuk melihat hasil proses non booking | berhasil upload file non booking | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_001 Storage DMS |  | SCN_001_TC_001 Metode Upload LOS Credit Card |  |  |  | Step 4 | query dokumen non booking untuk di proses | data proses non booking berhasil di query | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_001 Storage DMS |  | SCN_001_TC_001 Metode Upload LOS Credit Card |  |  |  | Step 5 | copy file txt kedalam folder LOS File | berhasil copy file ke dalam folder LOS File | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_001 Storage DMS |  | SCN_001_TC_001 Metode Upload LOS Credit Card |  |  |  | Step 6 | jalankan proses booking menggunakan URL yang ditentukan untuk melihat hasil proses booking | dokumen berhasil dipindahkan ke folder booking tanpa duplikasi atau copy | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_001 Storage DMS |  | SCN_001_TC_001 Metode Upload LOS Credit Card |  |  |  | Step 7 | query dokumen booking untuk di proses | data proses booking berhasil di query | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_001 Storage DMS |  | SCN_001_TC_002 Metode Upload LOS Consumer LOAN |  | Merubah metode upload LOS non booking & booking dari copy menjadi move LOS Consumer LOAN |  | Step 1 | ke 10.204.90.68, pilih folder C dan folder LOS File kemudian edit file txt index | berhasil mengakses folder | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_001 Storage DMS |  | SCN_001_TC_002 Metode Upload LOS Consumer LOAN |  |  |  | Step 2 | pindahkan file txt index dan file image pdf ke folder LOS File | berhasil move file | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_001 Storage DMS |  | SCN_001_TC_002 Metode Upload LOS Consumer LOAN |  |  |  | Step 3 | jalankan proses non booking menggunakan URL yang ditentukan untuk melihat hasil proses non booking | berhasil upload file non booking | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_001 Storage DMS |  | SCN_001_TC_002 Metode Upload LOS Consumer LOAN |  |  |  | Step 4 | query dokumen non booking untuk di proses | data proses non booking berhasil di query | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_001 Storage DMS |  | SCN_001_TC_002 Metode Upload LOS Consumer LOAN |  |  |  | Step 5 | copy file txt kedalam folder LOS File | berhasil copy file ke dalam folder LOS File | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_001 Storage DMS |  | SCN_001_TC_002 Metode Upload LOS Consumer LOAN |  |  |  | Step 6 | jalankan proses booking menggunakan URL yang ditentukan untuk melihat hasil proses booking | dokumen berhasil dipindahkan ke folder booking tanpa duplikasi atau copy | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_001 Storage DMS |  | SCN_001_TC_002 Metode Upload LOS Consumer LOAN |  |  |  | Step 7 | query dokumen booking untuk di proses | data proses booking berhasil di query | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_001 Storage DMS |  | SCN_001_TC_003 Metode Upload LOS MIKRO |  | Merubah metode upload LOS non booking & booking dari copy menjadi move LOS Mikro |  | Step 1 | ke 10.204.90.71, pilih folder C dan folder LOS File kemudian edit file txt index | berhasil mengakses folder | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_001 Storage DMS |  | SCN_001_TC_003 Metode Upload LOS MIKRO |  |  |  | Step 2 | pindahkan file txt index dan file image pdf ke folder LOS File | berhasil move file | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_001 Storage DMS |  | SCN_001_TC_003 Metode Upload LOS MIKRO |  |  |  | Step 3 | jalankan proses non booking menggunakan URL yang ditentukan untuk melihat hasil proses non booking | berhasil upload file non booking | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_001 Storage DMS |  | SCN_001_TC_003 Metode Upload LOS MIKRO |  |  |  | Step 4 | query dokumen non booking untuk di proses | data proses non booking berhasil di query | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_001 Storage DMS |  | SCN_001_TC_003 Metode Upload LOS MIKRO |  |  |  | Step 5 | copy file txt kedalam folder LOS File | berhasil copy file ke dalam folder LOS File | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_001 Storage DMS |  | SCN_001_TC_003 Metode Upload LOS MIKRO |  |  |  | Step 6 | jalankan proses booking menggunakan URL yang ditentukan untuk melihat hasil proses booking | dokumen berhasil dipindahkan ke folder booking tanpa duplikasi atau copy | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_001 Storage DMS |  | SCN_001_TC_003 Metode Upload LOS MIKRO |  |  |  | Step 7 | query dokumen booking untuk di proses | data proses booking berhasil di query | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_001 Storage DMS |  | SCN_001_TC_004 Duplikasi Dokumen |  | Menghapus duplikasi dokumen existing proses booking dan non booking |  | Step 1 | query dokumen yang terdapat duplikasi | data proses query data yang duplikasi | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_001 Storage DMS |  | SCN_001_TC_004 Duplikasi Dokumen |  |  |  | Step 2 | akses 'C:/developmentDFC' >> moveDestroyApp >> config.properties | berhasil mengakses halaman yang dipilih | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_001 Storage DMS |  | SCN_001_TC_004 Duplikasi Dokumen |  |  |  | Step 3 | jalankan batch file dengan double klik readyApp.bat | berhasil menjalankan file bath | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_001 Storage DMS |  | SCN_001_TC_004 Duplikasi Dokumen |  |  |  | Step 4 | cek hasil kerja program dengan mengakses folder C:/report >> report.txt | dokumen booking dan non booking tidak ada yang duplikasi | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_002 Security Document | security password dokumen pada user | SCN_002_TC_001 Switching Security Document |  | Proses switching security document |  | Step 1 | Log in user Taskspace | berhasil masuk kedalam dashboard account user | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_002 Security Document |  | SCN_002_TC_001 Switching Security Document |  |  |  | Step 2 | Pilih Simple Search atau Advance Search | tampil hasil pencarian document yang diinginkan | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_002 Security Document |  | SCN_002_TC_001 Switching Security Document |  |  |  | Step 3 | Pilih Document >> Klik Kanan >> Pilih Protected Export | tampil box window yang terdapat opsi protected export | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_002 Security Document |  | SCN_002_TC_001 Switching Security Document |  |  |  | Step 4 | Pilih Open atau Save | setelah di klik protected export, muncul box window opsi untuk open file atau save file | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_002 Security Document |  | SCN_002_TC_001 Switching Security Document |  |  |  | Step 5 | Buka file yang telah dipilih untuk memastikan apakah file sudah terproteksi | muncul notifikasi window agar user memasukkan password | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_003 Integrasi CMS DMS | melakukan integrasi CMS dan DMS sistem dan view CMS | SCN_003_TC_001 Integrasi CMS Index Plus |  | pengembangan pada aplikasi index plus |  | Step 1 | buka aplikasi IndexPlus | berhasil menampilkan dashboard untuk login | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_003 Integrasi CMS DMS |  | SCN_003_TC_001 Integrasi CMS Index Plus |  |  |  | Step 2 | Log In as User | berhasil masuk kedalam page account user | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_003 Integrasi CMS DMS |  | SCN_003_TC_001 Integrasi CMS Index Plus |  |  |  | Step 3 | Pilih dokumen di dalam list table | berhasil menampilkan kotak form field atribut-atribut yang akan diisi | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_003 Integrasi CMS DMS |  | SCN_003_TC_001 Integrasi CMS Index Plus |  |  |  | Step 4 | ketik dan input CIF number | berhasil menampilkan daftar list value collateral id | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_003 Integrasi CMS DMS |  | SCN_003_TC_001 Integrasi CMS Index Plus |  |  |  | Step 5 | isi semua atribut dan value yang dibutuhkan | berhasil mengisi semua atribut dan value yang dibutuhkan | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_003 Integrasi CMS DMS |  | SCN_003_TC_001 Integrasi CMS Index Plus |  |  |  | Step 6 | kik accept task | proses selesai | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_003 Integrasi CMS DMS |  | SCN_003_TC_002 Integrasi CMS View |  | Pengembangan pada CMS View |  | Step 1 | Akses URL CMS view | berhasil mengakses URL CMS Virew | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_003 Integrasi CMS DMS |  | SCN_003_TC_002 Integrasi CMS View |  |  |  | Step 2 | Klik tombol view untuk melihat dokumen | berhasil menampilkan view dokumen berserta collateral id | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_003 Integrasi CMS DMS |  | SCN_003_TC_002 Integrasi CMS View |  |  |  | Step 3 | klik tombol submit untukmenambahkan collateral id | berhasil menampilkan tabel dokumen dengan button view dan button submit value of collateral | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_004 DMS LOS System | konfirgurasi DMS LOS System untuk Credit Card dan Mikro dan Load Balancing F5 | SCN_004_TC_001 DMS LOS MIKRO & F5 |  | pemisahan server LOS Mikro dan penggunaan Load Balancer F5 untuk upload LOS Non Booking |  | Step 1 | copy index.txt dan image.pdf ke dalam folder LOS File | image.pdf siap di upload dengan menggunakan dara yang berada pada index.txt | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_004 DMS LOS System |  | SCN_004_TC_001 DMS LOS MIKRO & F5 |  |  |  | Step 2 | akses URL khusus untuk upload LOS Non Booking yang mengarah ke server baru DMS LOS Mikro | berhasil menampilkan page status sukses dan object id yang akan digunakan untuk view document | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_004 DMS LOS System |  | SCN_004_TC_002 DMS LOS MIKRO & F5 View |  | pemisahan server LOS Mikro untuk LOS View | tanyain besok ke mas rizal | Step 1 | akses URL khusus untuk upload LOS Non Booking yang mengarah ke server baru DMS LOS Mikro | tampil dokumen | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_004 DMS LOS System |  | SCN_004_TC_003 DMS LOS CC & F5 |  | pemisahan server LOS Credit Card dan penggunaan Load Balancer F5 |  | Step 1 | copy index.txt dan image.pdf ke dalam folder LOS File | image.pdf siap di upload dengan menggunakan dara yang berada pada index.txt | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_004 DMS LOS System |  | SCN_004_TC_003 DMS LOS CC & F5 |  |  |  | Step 2 | view dokumentakses url | berhasil view dokumen | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_004 DMS LOS System |  | SCN_004_TC_003 DMS LOS CC & F5 |  |  |  | Step 3 | akses URL khusu untuk upload LOS Non Booking yang mengarah ke server baru DMS LOS Mikro | berhasil menampilkan page status sekses dan object id yang akan digunakan untuk view document | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_004 DMS LOS System |  | SCN_004_TC_004 DMS LOS CC & F5 View |  | pemisahan server LOS Credit Card untuk LOS View | tanyain besok ke mas rizal | Step 1 | akses URL khusus untuk upload LOS Credit Card yang mengarah ke server baru DMS LOS Mikro | tampil dokumen | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_005 Purging Abnormal | tes abnormal storage dms scope purging | SCN_005_TC_001 Purging Abnormal |  | proses purging duplikasi dokumen dari folder booking dan non booking scenario abnormal test |  | Step 1 | query dokumen yang terdapat duplikasi | data proses query data yang duplikasi | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_005 Purging Abnormal |  | SCN_005_TC_001 Purging Abnormal |  |  |  | Step 2 | akses 'C:/developmentDFC' >> moveDestroyApp >> config.properties | berhasil mengakses halaman yang dipilih | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_005 Purging Abnormal |  | SCN_005_TC_001 Purging Abnormal |  |  |  | Step 3 | jalankan batch file dengan double klik readyApp.bat | saat sedang proses dibatalkan, dokumen berhasil didelete namun tidak gagal move dari non bookin ke folder booking | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_005 Purging Abnormal |  | SCN_005_TC_001 Purging Abnormal |  |  |  | Step 4 | Cek server file booking | mengecek data yang booking yang berhasil didelete hilang semua | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_005 Purging Abnormal |  | SCN_005_TC_001 Purging Abnormal |  |  |  | Step 5 | Cek server file non booking | proses move gagal, data masih berada pada file non booking | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_006 Security Document Negative | validasi user password untuk membuka file agunan yang sudah diupload | SCN_006_TC_001 Password Tidak Valid |  | proses input user password yang tidak valid untuk membuka file download agunan |  | Step 1 | Log in user Taskspace | berhasil masuk kedalam dashboard account user | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_006 Security Document Negative |  | SCN_006_TC_001 Password Tidak Valid |  |  |  | Step 2 | Pilih Simple Search atau Advance Search | tampil hasil pencarian document yang diinginkan | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_006 Security Document Negative |  | SCN_006_TC_001 Password Tidak Valid |  |  |  | Step 3 | Pilih Document >> Klik Kanan >> Pilih Protected Export | tampil box window yang terdapat opsi protected export | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_006 Security Document Negative |  | SCN_006_TC_001 Password Tidak Valid |  |  |  | Step 4 | Pilih Open atau Save | setelah di klik protected export, muncul box window opsi untuk open file atau save file | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_006 Security Document Negative |  | SCN_006_TC_001 Password Tidak Valid |  |  |  | Step 5 | Buka file yang telah dipilih untuk memastikan apakah file sudah terproteksi | muncul notifikasi window agar user memasukkan password | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_006 Security Document Negative |  | SCN_006_TC_001 Password Tidak Valid |  |  |  | Step 6 | Masukkan user password yang tidak valid | gagal membuka file dengan notifikasi | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_007 Storage DMS BEFORE | melakukan optimalisasi storage DMS a. merubah metode perpindahan dokumen dari folder non booking ke folder booking b. purging duplikasi dokumen dari folder booking dan non booking (BEFORE) | SCN_007_TC_001 Metode Upload LOS Credit Card |  | Merubah metode upload LOS non booking & booking dari copy menjadi move LOS Credit Card |  | Step 1 | ke 10.204.90.69, pilih folder C dan folder LOS File kemudian edit file txt index | berhasil mengakses folder | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_007 Storage DMS BEFORE |  | SCN_007_TC_001 Metode Upload LOS Credit Card |  |  |  | Step 2 | pindahkan file txt index dan file image pdf ke folder LOS File | berhasil move file | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_007 Storage DMS BEFORE |  | SCN_007_TC_001 Metode Upload LOS Credit Card |  |  |  | Step 3 | jalankan proses non booking menggunakan URL yang ditentukan untuk melihat hasil proses non booking | berhasil upload file non booking | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_007 Storage DMS BEFORE |  | SCN_007_TC_001 Metode Upload LOS Credit Card |  |  |  | Step 4 | query dokumen non booking untuk di proses | data proses non booking berhasil di query | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_007 Storage DMS BEFORE |  | SCN_007_TC_001 Metode Upload LOS Credit Card |  |  |  | Step 5 | copy file txt kedalam folder LOS File | berhasil copy file ke dalam folder LOS File | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_007 Storage DMS BEFORE |  | SCN_007_TC_001 Metode Upload LOS Credit Card |  |  |  | Step 6 | jalankan proses booking menggunakan URL yang ditentukan untuk melihat hasil proses booking | dokumen berhasil dipindahkan ke folder booking tanpa duplikasi atau copy | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_007 Storage DMS BEFORE |  | SCN_007_TC_001 Metode Upload LOS Credit Card |  |  |  | Step 7 | query dokumen booking untuk di proses | data proses booking berhasil di query | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_007 Storage DMS BEFORE |  | SCN_007_TC_002 Metode Upload LOS Consumer LOAN |  | Merubah metode upload LOS non booking & booking dari copy menjadi move LOS Consumer LOAN |  | Step 1 | ke 10.204.90.68, pilih folder C dan folder LOS File kemudian edit file txt index | berhasil mengakses folder | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_007 Storage DMS BEFORE |  | SCN_007_TC_002 Metode Upload LOS Consumer LOAN |  |  |  | Step 2 | pindahkan file txt index dan file image pdf ke folder LOS File | berhasil move file | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_007 Storage DMS BEFORE |  | SCN_007_TC_002 Metode Upload LOS Consumer LOAN |  |  |  | Step 3 | jalankan proses non booking menggunakan URL yang ditentukan untuk melihat hasil proses non booking | berhasil upload file non booking | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_007 Storage DMS BEFORE |  | SCN_007_TC_002 Metode Upload LOS Consumer LOAN |  |  |  | Step 4 | query dokumen non booking untuk di proses | data proses non booking berhasil di query | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_007 Storage DMS BEFORE |  | SCN_007_TC_002 Metode Upload LOS Consumer LOAN |  |  |  | Step 5 | copy file txt kedalam folder LOS File | berhasil copy file ke dalam folder LOS File | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_007 Storage DMS BEFORE |  | SCN_007_TC_002 Metode Upload LOS Consumer LOAN |  |  |  | Step 6 | jalankan proses booking menggunakan URL yang ditentukan untuk melihat hasil proses booking | dokumen berhasil dipindahkan ke folder booking tanpa duplikasi atau copy | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_007 Storage DMS BEFORE |  | SCN_007_TC_002 Metode Upload LOS Consumer LOAN |  |  |  | Step 7 | query dokumen booking untuk di proses | data proses booking berhasil di query | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_007 Storage DMS BEFORE |  | SCN_007_TC_003 Metode Upload LOS MIKRO |  | Merubah metode upload LOS non booking & booking dari copy menjadi move LOS Mikro |  | Step 1 | ke 10.204.90.71, pilih folder C dan folder LOS File kemudian edit file txt index | berhasil mengakses folder | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_007 Storage DMS BEFORE |  | SCN_007_TC_003 Metode Upload LOS MIKRO |  |  |  | Step 2 | pindahkan file txt index dan file image pdf ke folder LOS File | berhasil move file | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_007 Storage DMS BEFORE |  | SCN_007_TC_003 Metode Upload LOS MIKRO |  |  |  | Step 3 | jalankan proses non booking menggunakan URL yang ditentukan untuk melihat hasil proses non booking | berhasil upload file non booking | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_007 Storage DMS BEFORE |  | SCN_007_TC_003 Metode Upload LOS MIKRO |  |  |  | Step 4 | query dokumen non booking untuk di proses | data proses non booking berhasil di query | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_007 Storage DMS BEFORE |  | SCN_007_TC_003 Metode Upload LOS MIKRO |  |  |  | Step 5 | copy file txt kedalam folder LOS File | berhasil copy file ke dalam folder LOS File | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_007 Storage DMS BEFORE |  | SCN_007_TC_003 Metode Upload LOS MIKRO |  |  |  | Step 6 | jalankan proses booking menggunakan URL yang ditentukan untuk melihat hasil proses booking | dokumen berhasil dipindahkan ke folder booking tanpa duplikasi atau copy | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_007 Storage DMS BEFORE |  | SCN_007_TC_003 Metode Upload LOS MIKRO |  |  |  | Step 7 | query dokumen booking untuk di proses | data proses booking berhasil di query | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_007 Storage DMS BEFORE |  | SCN_007_TC_004 Duplikasi Dokumen |  | Mengecek duplikasi dokumen existing proses booking dan non booking |  | Step 1 | query dokumen yang terdapat duplikasi | data proses query data yang duplikasi | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_007 Storage DMS BEFORE |  | SCN_007_TC_004 Duplikasi Dokumen |  |  |  | Step 2 | akses 'C:/developmentDFC' >> moveDestroyApp >> config.properties | berhasil mengakses halaman yang dipilih | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_007 Storage DMS BEFORE |  | SCN_007_TC_004 Duplikasi Dokumen |  |  |  | Step 3 | jalankan batch file dengan double klik readyApp.bat | berhasil menjalankan file bath | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_007 Storage DMS BEFORE |  | SCN_007_TC_004 Duplikasi Dokumen |  |  |  | Step 4 | cek hasil kerja program dengan mengakses folder C:/report >> report.txt | dokumen booking dan non booking yang duplikasi terlihat | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_008 Security Document BEFORE | security password dokumen pada user (BEFORE) | SCN_008_TC_001 Switching Security Document |  | Proses switching security document |  | Step 1 | Log in user Taskspace | berhasil masuk kedalam dashboard account user | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_008 Security Document BEFORE |  | SCN_008_TC_001 Switching Security Document |  |  |  | Step 2 | Pilih Simple Search atau Advance Search | tampil hasil pencarian document yang diinginkan | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_008 Security Document BEFORE |  | SCN_008_TC_001 Switching Security Document |  |  |  | Step 3 | Pilih Document >> Klik Kanan >> Pilih Protected Export | tampil box window yang terdapat opsi protected export | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_008 Security Document BEFORE |  | SCN_008_TC_001 Switching Security Document |  |  |  | Step 4 | Pilih Open atau Save | setelah di klik protected export, muncul box window opsi untuk open file atau save file | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_008 Security Document BEFORE |  | SCN_008_TC_001 Switching Security Document |  |  |  | Step 5 | Buka file yang telah dipilih untuk memastikan apakah file sudah terproteksi | muncul notifikasi window agar user memasukkan password | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_009 Integrasi CMS DMS BEFORE | melakukan integrasi CMS dan DMS sistem dan view CMS (BEFORE) | SCN_009_TC_001 Integrasi CMS Index Plus |  | pengembangan pada aplikasi index plus |  | Step 1 | buka aplikasi IndexPlus | berhasil menampilkan dashboard untuk login | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_009 Integrasi CMS DMS BEFORE |  | SCN_009_TC_001 Integrasi CMS Index Plus |  |  |  | Step 2 | Log In as User | berhasil masuk kedalam page account user | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_009 Integrasi CMS DMS BEFORE |  | SCN_009_TC_001 Integrasi CMS Index Plus |  |  |  | Step 3 | Pilih dokumen di dalam list table | berhasil menampilkan kotak form field atribut-atribut yang akan diisi | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_009 Integrasi CMS DMS BEFORE |  | SCN_009_TC_001 Integrasi CMS Index Plus |  |  |  | Step 4 | ketik dan input CIF number | berhasil menampilkan daftar list value collateral id | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_009 Integrasi CMS DMS BEFORE |  | SCN_009_TC_001 Integrasi CMS Index Plus |  |  |  | Step 5 | isi semua atribut dan value yang dibutuhkan | berhasil mengisi semua atribut dan value yang dibutuhkan | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_009 Integrasi CMS DMS BEFORE |  | SCN_009_TC_001 Integrasi CMS Index Plus |  |  |  | Step 6 | kik accept task | proses selesai | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_010 DMS LOS System BEFORE | konfirgurasi DMS LOS System untuk Credit Card dan Mikro dan Load Balancing F5 (BEFORE) | SCN_010_TC_001 DMS LOS MIKRO & F5 |  | pemisahan server LOS Mikro dan penggunaan Load Balancer F5 untuk upload LOS Non Booking |  | Step 1 | copy index.txt dan image.pdf ke dalam folder LOS File | image.pdf siap di upload dengan menggunakan dara yang berada pada index.txt | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_010 DMS LOS System BEFORE |  | SCN_010_TC_001 DMS LOS MIKRO & F5 |  |  |  | Step 2 | akses URL khusus untuk upload LOS Non Booking yang mengarah ke server baru DMS LOS Mikro | berhasil menampilkan page status sukses dan object id yang akan digunakan untuk view document | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_010 DMS LOS System BEFORE |  | SCN_010_TC_002 DMS LOS MIKRO & F5 View |  | pemisahan server LOS Mikro untuk LOS View |  | Step 1 | akses URL khusus untuk upload LOS Non Booking yang mengarah ke server baru DMS LOS Mikro | tampil dokumen | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_010 DMS LOS System BEFORE |  | SCN_010_TC_003 DMS LOS CC & F5 |  | pemisahan server LOS Credit Card dan penggunaan Load Balancer F5 |  | Step 1 | copy index.txt dan image.pdf ke dalam folder LOS File | image.pdf siap di upload dengan menggunakan dara yang berada pada index.txt | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_010 DMS LOS System BEFORE |  | SCN_010_TC_003 DMS LOS CC & F5 |  |  |  | Step 2 | view dokumentakses url | berhasil view dokumen | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_010 DMS LOS System BEFORE |  | SCN_010_TC_003 DMS LOS CC & F5 |  |  |  | Step 3 | akses URL khusu untuk upload LOS Non Booking yang mengarah ke server baru DMS LOS Mikro | berhasil menampilkan page status sekses dan object id yang akan digunakan untuk view document | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_010 DMS LOS System BEFORE |  | SCN_010_TC_004 DMS LOS CC & F5 View |  | pemisahan server LOS Credit Card untuk LOS View |  | Step 1 | akses URL khusus untuk upload LOS Credit Card yang mengarah ke server baru DMS LOS Mikro | tampil dokumen | DMS | Manual
DMS 2016\SCN_011 E2E DMS LOS System | Flow end to end proses front dan back end LOS Credit Card non booking
DMS 2016\SCN_011 E2E DMS LOS System
DMS 2016\SCN_011 E2E DMS LOS System
DMS 2016\SCN_011 E2E DMS LOS System
DMS 2016\SCN_011 E2E DMS LOS System | Flow end to end proses front dan back end LOS Credit Card booking
DMS 2016\SCN_011 E2E DMS LOS System
DMS 2016\SCN_011 E2E DMS LOS System
DMS 2016\SCN_011 E2E DMS LOS System | Flow end to end proses front dan back end LOS Consumer Loan non booking
DMS 2016\SCN_011 E2E DMS LOS System
DMS 2016\SCN_011 E2E DMS LOS System
DMS 2016\SCN_011 E2E DMS LOS System
DMS 2016\SCN_011 E2E DMS LOS System | Flow end to end proses front dan back end LOS Consumer Loan booking
DMS 2016\SCN_011 E2E DMS LOS System
DMS 2016\SCN_011 E2E DMS LOS System
DMS 2016\SCN_011 E2E DMS LOS System | Flow end to end proses front dan back end LOS Mikro non booking
DMS 2016\SCN_011 E2E DMS LOS System
DMS 2016\SCN_011 E2E DMS LOS System
DMS 2016\SCN_011 E2E DMS LOS System
DMS 2016\SCN_011 E2E DMS LOS System | Flow end to end proses front dan back end LOS Mikro booking
|  |  |  | Prepared By, |  |  | Confirmed By,
|  |  |  | Faradiyah Handayani |  |  | Medio Zulkary
|  |  |  | IT - TQA |  |  | IT - APD

## Report
Application Name | Date | Total Test Script | Execution Plan | Passed | Failed | N/A | Outstanding | Progress daily (%) | Progress Total %
DMS | 2017-01-06 | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.81% | 23.81%
DMS | 2017-01-09 | 25 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60% | 80%
|  | 25 | 20

## NOTED
NOTED
1 | bila user dapat melakukan input password yang salah berkali-kali, maka dokumen tidak akan terbuka sampai user input password yang valid dan tidak ada locked user saat buka protected pdf file
2 | ketika send protected export, untuk opsi 'open' dan 'save' harus menggunakan password valid namun, untuk opsi 'open' sedikit lambat apabila koneksi jaringan tidak stabil
list to do
end to end merubah metode upload non booking dan booking dari front dan backend
end to end indexplus sampai terbuat collateral id
pt 2 (abnormal test) | proses purging duplikasi dokumen dari folder booking dan non booking scenario abnormal test belum bisa dieksekusi karena membutuhkan data dalam jumlah yang banyak dan data belum tersedia

## Sheet4
DMS 2016\SCN_001 Storage DMS | SCN_001_TC_001 Metode Upload LOS Credit Card
SCN_001_TC_002 Metode Upload LOS Consumer LOAN
SCN_001_TC_003 Metode Upload LOS MIKRO
SCN_001_TC_004 Duplikasi Dokumen
DMS 2016\SCN_002 Security Document | SCN_002_TC_001 Switching Security Document
DMS 2016\SCN_003 Integrasi CMS DMS | SCN_003_TC_001 Integrasi CMS Index Plus
DMS 2016\SCN_003 Integrasi CMS DMS | SCN_003_TC_002 Integrasi CMS View
DMS 2016\SCN_004 DMS LOS System | SCN_004_TC_001 DMS LOS MIKRO & F5
DMS 2016\SCN_004 DMS LOS System | SCN_004_TC_002 DMS LOS MIKRO & F5 View
DMS 2016\SCN_004 DMS LOS System | SCN_004_TC_003 DMS LOS CC & F5
DMS 2016\SCN_004 DMS LOS System | SCN_004_TC_004 DMS LOS CC & F5 View
DMS 2016\SCN_005 Purging Abnormal | SCN_005_TC_001 Purging Abnormal
DMS 2016\SCN_006 Security Document Negative | SCN_006_TC_001 Password Tidak Valid
DMS 2016\SCN_007 Storage DMS BEFORE | SCN_007_TC_001 Metode Upload LOS Credit Card
DMS 2016\SCN_007 Storage DMS BEFORE | SCN_007_TC_002 Metode Upload LOS Consumer LOAN
DMS 2016\SCN_007 Storage DMS BEFORE | SCN_007_TC_003 Metode Upload LOS MIKRO
DMS 2016\SCN_007 Storage DMS BEFORE | SCN_007_TC_004 Duplikasi Dokumen
DMS 2016\SCN_008 Security Document BEFORE | SCN_008_TC_001 Switching Security Document
DMS 2016\SCN_009 Integrasi CMS DMS BEFORE | SCN_009_TC_001 Integrasi CMS Index Plus
DMS 2016\SCN_010 DMS LOS System BEFORE | SCN_010_TC_001 DMS LOS MIKRO & F5
DMS 2016\SCN_010 DMS LOS System BEFORE | SCN_010_TC_002 DMS LOS MIKRO & F5 View
DMS 2016\SCN_010 DMS LOS System BEFORE | SCN_010_TC_003 DMS LOS CC & F5
DMS 2016\SCN_010 DMS LOS System BEFORE | SCN_010_TC_004 DMS LOS CC & F5 View
DMS 2016\SCN_011 E2E DMS LOS System
DMS 2016\SCN_011 E2E DMS LOS System
DMS 2016\SCN_011 E2E DMS LOS System